附件2：

辽宁师范大学大学生创新创业训练计划项目管理办法

为贯彻落实《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函[2012]5号)精神，培养大学生的创新创业意识和实践能力，学校决定实施“大学生创新创业训练计划”。为规范项目管理，特制定本办法。

第一章  总则

第一条 实施本计划的目标是：转变教育观念，激发大学生的学习兴趣和创新创业热情，促进大学生个性化发展和综合素质的提高，增强学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。

第二条 实施本计划应遵循“兴趣驱动、自主实践、注重过程、团队合作、求实创新、培养能力”的原则。参与本计划的学生应对创新创业、科学研究或创造发明有浓厚的兴趣，并在导师指导下自主申请、自主实施。本计划的开展注重项目实施过程的训练，促进大学生创新思维和创新创业实践能力的有效提升。

第三条 学校成立大学生创新创业训练计划领导小组和建立项目专家库。校领导小组办公室设在教务处，具体负责项目的立项审批、中期检查、结题终审等组织与管理工作。

第二章  项目内容

第四条 大学生创新创业训练计划内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

1．创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、实验条件的准备、实验的实施、数据处理与分析、报告撰写、成果（学术）交流等工作。

2．创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、进行一定程度的验证试验，撰写创业报告等工作。

3．创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第三章  项目的立项

第五条 学校大学生创新创业训练计划项目每年进行一次立项工作。计划项目分为国家级、省级、校级三级资助项目。

第六条 大学生创新创业训练计划原则上面向全校全日制在校二、三年级本科生。参与学生应能够按培养方案规定完成学习任务，对科学研究与发明或创业有浓厚兴趣，敢于探索与实践，具有创新意识与创新精神，具备良好的学术道德和社会公德。

原则上每项目组3－4人为宜，项目组最多不超过5人。鼓励跨学院、跨学科的合作。每名学生（含申请人与参加人）限同时申报一个项目，在项目未结题时不能申报新的项目。

指导教师原则上应具有副高级（含）以上职称，熟悉该项目涉及的研究领域，且主持过省级及以上课题。如聘请其他高校、科研单位或企业的专家担任指导教师，也应由校内的导师负责日常管理、协助指导工作。

第七条 学生可根据所学专业、兴趣爱好或在教师的指导下自主进行选题。选题要求思路清晰、目标明确、具有创新性和探索性。项目内容难易适度，可行性强。创新训练项目内容包括自主性学习、实验方法的设计、组织设备与材料、实施实验、数据分析处理、撰写总结报告、成员分工等；创业训练与创业实践项目内容包括自主性学习、商业计划书编制、项目可行性研究、模拟企业运行方案、计划参加的企业实践、撰写创业报告（计划）、成员分工等。项目内容由学生个人或创新团队(不超过5人)完成，每个项目配备指导教师1至2人。

第八条 大学生创新创业训练计划项目原则上要求项目负责人在毕业前完成项目，即完成时间一般为1至2年。创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。创业实践项目结束时，要按照有关法律法规和政策妥善处理各项事务。

第九条  学校于每年3月开始组织项目申报、项目论证、评审立项等工作。各级各类项目需经学院审核、学校专家组评审与学校“领导小组”审批，国家级或省级项目从获批学校立项项目中遴选，由学校组织评审后上报，由上级部门审批确定。

第四章  项目实施及管理

第十条 项目批准立项后，项目负责人应在一周内与学校签订项目合同书，项目负责人按照申请书规定的时间和研究内容启动研究工作。全体成员应保证时间和精力地投入，自主设计和组织实施，独立进行实验，独立撰写总结报告，同时应做好训练过程记录。项目成员不得抄袭、拷贝、移植他人成果，引用参考资料须在报告中注明出处。

第十一条  每个项目配备1至2名指导教师，每个指导教师同时指导的项目不超过2个。

指导教师要根据项目的实施计划及时给予指导，保证指导时间和指导质量。在项目实施中，指导教师应在学术思想、研究技术手段与研究方法、研究工作成果分析总结方面给予指导，引导学生自主学习、自主完成研究计划；应注重学生创新思想的激发，培养团队的协作精神；应严格要求学生，注重学生综合素质的培养，包括发展学生对科学研究的兴趣、培养实事求是的科学精神及坚忍不拔的态度。指导教师不得代替学生完成项目内容，也不得将自己的成果转嫁给学生。

如有特殊原因致使指导教师不能完成指导任务，学院“工作组”要及时采取措施或变更指导老师，确保项目顺利进行。

第十二条 有关单位应积极创造条件支持大学生创新创业训练计划，各类实验教学示范中心、开放实验室、各级重点实验室和创业实践基地应向参与项目的学生提供场地和相关仪器设备。学院应指派专人负责大学生创新创业训练计划项目的开展。

第十三条 项目启动后按计划向学校提交项目中期进展报告，内容包括：项目任务完成情况、遇到的困难和问题以及下一步工作计划等。学校将组织中期检查，并提出进一步改进的意见。

第十四条 项目执行中取得的任何公开形式的成果都应注明相应级别的大学生创新创业训练计划项目资助，并报送教务处存档，以便作为学校评奖依据。

第十五条 在研究工作中，涉及减少、变更研究内容和研究人员，提前或推迟结题等事项，项目负责人应提出书面报告，经学院审核后，报学校批准。

（一）项目负责人变更。项目负责人因故确实不能或不宜继续主持项目的，由所在学院指导小组提出变更意见，经学校审核同意后方可更换。创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。创业实践项目结束时，要按照有关法律法规和政策妥善处理各项事务。

（二）指导教师变更。指导教师因故短期不能履行指导任务的，应安排临时替代人员完成指导工作；指导教师因故长期不能履行指导任务的，由学院提出变更意见，经审核同意后方可更换。

（三）项目组成员变更。项目组学生确因个人原因不能继续进行项目研究的，由项目负责人与指导教师根据项目进展情况决定是否重新增加成员，并将结果报学校备案。

（四）项目内容变更。项目内容原则上不予变更，但对个别按原计划实施困难的项目，经指导教师认可、学院审批并报学校审核同意后，可对研究内容作适当调整。

（五）项目结题时间变更。批准立项后的项目应按期完成，确因特殊原因需要提前或延期结题的，应由项目负责人提出书面报告，经学院审核后，报学校批准。所有申报的项目必须在学生毕业离校前完成。

第五章  项目结题

第十六条 项目应在规定的时间内结题。结题时，项目组向学院提交结题申请，附加成果报告、发表文章、专利、产品或作品、成果应用情况、经费支出情况、项目实施记录本等资料。

第十七条 学院组织对本学院的项目进行审核，并对每个项目形成书面评审意见。学院“对结题项目的总体研究结果进行总结，并将项目评审意见、项目结题申请资料及时报学校“领导小组”审查。

学校“领导小组”组织专家，对申请结题的省级项目以答辩形式评审、对校级项目以审查资料形式评审。通过评审的项目由学校“领导小组”审批后即可结题。未通过学校审查的项目，应当继续进行；对不能继续进行的项目，学院应提供相关说明材料，并提出终止意见。

第十八条 创新创业训练项目，应按照立项申请书中的实施方案进行，完成设计工作内容，项目支撑材料充分翔实，项目成果达到或基本达到预期指标，研究报告规范详实，鼓励项目成果申报专利或有偿转让，鼓励在学术刊物或会议上公开发表。

创业实践项目，团队应遵守国家法律法规，诚信经营。项目支撑材料充分翔实，项目运作达到或基本达到预期指标，鼓励项目做大做强，并以多种方式引入技术、资金、生产和市场等合作者。

第十九条 学校、学院应建立大学生创新创业训练计划项目档案，包括项目申请书、中期检查表、结题报告书、研究论文等成果以及原始资料、获奖证书等。

第二十条 结题项目成果受益人为辽宁师范大学。

第六章  经费来源与使用

第二十一条 经费来源。大学生创新创业训练计划项目设立专项经费，对获准立项的项目进行经费资助和管理。校级大学生创新创业训练计划项目经费，每个项目资助经费额度为1000-5000元；国家、省级大学生创新创业训练计划项目经费，依据上级相关规定执行。对各级各类项目的经费资助额度，学校可根据项目的具体情况适当增减。

第二十二条 项目资助经费分两次下拨，项目启动时下拨50%，通过中期检查后再下拨另外50%。未通过中期检查的项目停止继续使用资助经费。

第二十三条 资助经费专款专用。在导师指导下，由项目负责人合理使用。

第二十四条 项目经费报销工作应严格遵守学校财务制度，主要用于项目研究所需的资料费、实验材料费、差旅费（调研）、会议费、论文版面费、项目评审费、成果编印费等必要开支，不得用于支出劳务费等人员经费。报销单必须由指导老师、项目负责人签字，经教务处审核后方可到财务处报销。属于图书、仪器设备等国有资产的要按照学校财务处有关管理制度执行。

第七章  相关规定

第二十五条 参与项目的学生可以根据项目开展状况及个人实际情况向学校申请个性化培养方案。

第二十六条 通过结题验收的项目，教务处对项目组成员认定创新实践学分。国家项目负责人12学分，成员10学分；省级项目负责人6学分，成员4学分；校级项目负责人3学分，成员2学分。

第二十七条 对取得阶段性成果创新创业训练计划项目，经学生（限项目组负责人）提出申请，征得指导教师同意后，经学院审查，且认定该项目与负责人所学专业相关，学校批准可作为毕业论文（设计）课题继续进行；对于研究成果已经达到毕业论文（设计）要求，可代替本科毕业论文（设计）。

第二十八条 认真履行项目指导工作的教师，建议学院参照指导毕业论文（设计）的标准计算相应的教学工作量。

第二十九条  对完成项目水平高，且组织管理工作突出的学院，学校将在下一年度的大学生创新创业训练项目的申报数额分配上予以奖励。

第三十条 凡属下列情形之一者，学校将视情节轻重收回部分或全部资助经费，扣除学生已取得的学分，并予以全校通报。情节严重的给与当事人以及相关负责人纪律处分：

（一）违反财务政策或经费使用不当；

（二）抄袭他人研究成果、作品或存在其它弄虚作假行为；

（三）管理不善造成国家财产损失；

（四）泄漏机密；

（五）无故或无正当理由不完成项目研究或随意放弃项目。

第八章  附则

第三十一条 本办法自颁布之日起施行，解释权在辽宁师范大学大学生创新创业训练计划领导小组。

第三十二条 各学院可根据本管理办法制订实施细则。