**\*\*\*（单位）2024年国家自然科学基金申报及**

**预评审工作方案**

1. **本单位2024年国家自然科学基金申报人员情况**

 （包括本单位2024年有资格申报人数及2024年预计申报人员数；详细分析2024年预计申报人员情况：2024年首次申报人数，非首次申报人员须分析2023年申报专家评审意见，并根据评审意见好及一般进行分类，确定采取预评审的形式）

**二、开展国家级科研项目申报培训工作**

（11月30日前，各单位须完成不少于3场申报培训会，将拟举办时间、邀请专家及会议形式作简要说明。**鼓励邀请会评专家到校作报告。**）

**三、2024年预评审工作安排**

**（一）选题论证工作安排**

（11月15日前，完成专家评审意见一般及2024年首次申报项目的选题论证工作，可与申报培训会结合起来，安排邀请作报告的专家对申报选题进行论证，鼓励采取会议评审答辩的形式进行。根据本单位实际情况拟定选题论证工作方案。）

**（二）院内会评**

（11月30日前，学院组织召开院内评审会，以项目答辩的形式进行，专家逐个点评，提出意见。根据本单位情况拟定院内会评方案。）

**（三）择优外审**

（12月15日前，各单位择优推荐3项左右项目，提供外审专家名单及申请书，由科研处统一送外审。）

**（四）其他拟进行的预评审工作安排**

**四、2024年国家自然科学基金申报其他工作**